## май
Утверждаю: Главный инженер
ООО "Дорстрой"
________________Н.В.Павлов.
"____"________________2018г.
Сводный месячный график ремонтов ЛЭП и сетевого обарудования ООО"Дорстрой" на май 2018года
наименование объекта (ТП-РП-П/С-ЛЭП) | причина отказа или переноса сроков работ | аварийная готовность | ТО | начало ремонта | окончание ремонта | примечание
ТП№45 Торфомассив Фролов |  | а/г1час | ТО | 10.05.2018. | 9:00 - 12:00 | согласовать с потребителем
ТП№46 СНТ Раздолье |  | а/г2час | ТО | 11.05.2018. | 9:00 - 12:00 | согласовать с потребителем
ТП№47 База Туринская |  | а/г1час | ТО | 14.05.2018. | 9:00 - 12:00 | согласовать с потребителем
ТП№48 ДНТ" Ласка" |  | а/г2час | ТО | 15.05.2018. | 9:00 - 12:00 | согласовать с потребителем
ТП№50Автоград с.Кулига |  | а/г1час | ТО | 18.05.2018. | 9:00 - 12:00 | согласовать с потребителем
ТП№51 ДНТ "Лесная поляна" |  | а/г2час | ТО | 21.05.2018. | 9:00 - 12:00 | согласовать с потребителем
ТП№52 |  | а/г2час | ТО | 23.05.2018. | 9:00 - 12:00 | согласовать с потребителем
ТП№54 |  | а/г2час | ТО | 25.05.2018. | 9:00 - 12:00 | согласовать с потребителем
ТП№56 |  | а/г2час | ТО | 28.05.2018. | 9:00 - 12:00 | согласовать с потребителем
ТП№57 |  | а/г2час | ТО | 29.05.2018. | 9:00 - 12:00 | согласовать с потребителем
ТП№61 |  | а/г2час | ТО | 31.05.2018. | 9:00 - 12:00 | согласовать с потребителем

## Лист3
Присвоен номер | Мощность | май. 2018. | мероприятия | выполнение по факту
ТП№45 Торфомассив Фролов | 63 кВА | 10.05.2018. | ТО, РВО, масло, селикагель. Ремонт освещение
ТП№46 СНТ Раздолье | 400 кВА | 11.05.2018. | ТО, РВО, масло, селикагель. Ремонт освещение
ТП№47 База Туринская | 2х400 кВА | 14.05.2018. | ТО, РВО, масло, селикагель. Ремонт освещение
ТП№48 ДНТ" Ласка" | 250 кВА | 15.05.2018. | ТО, РВО, масло, селикагель. Ремонт освещение
ТП№50Автоград с.Кулига | 160 кВА | 18.05.2018. | ТО, РВО, масло, селикагель. Ремонт освещение
ТП№51 ДНТ "Лесная поляна" | 250 кВА | 21.05.2018. | ТО, РВО, масло, селикагель. Ремонт освещение
ТП№52 | 2х250 кВА | 23.05.2018. | ТО, РВО, масло, селикагель. Ремонт освещение
ТП№54 | 400 кВА | 25.05.2018. | ТО, РВО, масло, селикагель. Ремонт освещение
ТП№56 | 250 кВА | 28.05.2018. | ТО, РВО, масло, селикагель. Ремонт освещение
ТП№57 | 250 кВА | 29.05.2018. | ТО, РВО, масло, селикагель. Ремонт освещение
ТП№61 | 400 кВА | 31.05.2018. | ТО, РВО, масло, селикагель. Ремонт освещение